## ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL
SERVIÇO: REFORMA NA COBERTURA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE IMARUÍ/SC
PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
ENDEREÇO DO LOCAL DOS SERVIÇOS: RUA ANTONIO BITTENCOURT CAPANEMA S/N, CENTRO, IMARUÍ/SC
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CLASS | UNID. | QUANT | MÃO DE OBRA |  | MATERIAIS |  | EQUIPAMENTOS |  | VALOR TOTAL |  | REFERENCIAIS DE PREÇOS
[5 empty] | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL | UNIT. | TOTAL | SINAPI (Referência Técnica 18/01/2024) e SEINFRA-CE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0
1.1 | Organização do canteiro | [10 empty] | 0
1.1.1 | PLACA PADRÃO DE OBRA - TIPO BANNER | SER.CG | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C4541 - alterada | SEINFRA-CE e SINAPI
1.1.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO (EXCETO GESSO) | SER.CG | m3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72897 | SINAPI
1.2 | Serviços auxiliares | [10 empty] | 0
1.2.1 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m | 65.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104803 | SINAPI
1.2.2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | SER.CG | m2 | 147.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97647 - alterada | SINAPI
1.2.3 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA | SER.CG | m² | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97631 - alterada | SINAPI
1.2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SER.CG | m³ | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93358 | SINAPI
1.2.5 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SER.CG | m³ | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96995 | SINAPI
1.2.6 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA ECOLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | SER.CG | m² | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101820 - alterada | SINAPI
1.2.7 | RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS E SUBSTITUIÇÃO DE TODAS ARRUELAS METÁLICAS E DE PVC | SER.CG | m² | 147.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94210 - alterada | SINAPI
1.3 | Tratamento do madeiramento do telhado | [10 empty] | 0
1.3.1 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARO | SER.CG | m² | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102234 - alterada | SINAPI
2.0 | ADEQUAÇÕES NA COBERTURA | [10 empty] | 0
2.1 | Instalação de calhas e rufos | [10 empty] | 0
2.1.1 | CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO NATURAL, ESP. 0,5MM, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COTAÇÕES MERCADO
2.1.2 | TRATAMENTO DE JUNTA DE RUFO DE CONCRETO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO | SER.CG | m | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98577 | SINAPI
2.1.3 | COLOCAÇÃO DE TELA DE ARAME DE AÇO ZINCADO NAS CALHAS | SER.CG | m² | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97062 - alterada | SINAPI
2.1.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM | SER.CG | m | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100327 - alterada | SINAPI
2.2 | Sistema de captação de água pluvial | [10 empty] | 0
2.2.1 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90441 | SINAPI
2.2.2 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90438 | SINAPI
2.2.3 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | SER.CG | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89512 - alterada | SINAPI
2.2.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SER.CG | unid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89746 | SINAPI
2.2.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89744 | SINAPI
2.2.6 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91181 | SINAPI
2.3 | Serviços de revestimento e de pintura | [10 empty] | 0
2.3.1 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | m² | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87530 | SINAPI
2.3.2 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | SER.CG | m² | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72125 | SINAPI
2.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA FLEXÍVEL EM PLATIBANDAS INTERNAS | SER.CG | m² | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95626 - Alterada | SINAPI
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | 0
3.1 | Administração local | [10 empty] | 0
3.1.1 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | EMPRE | h | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100533 | SINAPI
[5 empty] | Valor Total MO | 0 | Valor Total MAT | 0 | Valor Total EQ | 0 |  | 0
Preencher apenas as células destacadas em amarelo.
COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇOS
| Observações Gerais: | [9 empty] | RISCO E IMPREVISTOS |  | 0%
[11 empty] | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0%
1 | Duração estimada dos serviços: 03 (três) semanas. | [9 empty] | SEGURO + GARANTIA |  | 0%
2 | Planilha de Referência para orçamento: SINAPI (Abrangência Nacional, Localidade Florianópolis, data de preço 18/01/2024). | [9 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 0%
3 | Encargos Sociais Não Desonerados SINAPI = 108,32% (hora). | [9 empty] | LUCRO |  | 0%
| Planilha Orçamentária sem desoneração, conforme permitido pela Lei n. 13.161/2015. Caso a contratada esteja inscrita em benefício da CPRB (art. 9º, parágrafo 16), deverá haver reequilíbrio antes de iniciados os serviços. | [9 empty] | TRIBUTOS |  | 0%
4 | Adotado BDI médio para obras de edificações, conforme Acórdão TCU n. 2622/2013. | [9 empty] | ISSQN (IMARUÍ/SC) |  | 0%
5 | Adotado ISSQN igual a 3% | [9 empty] | COFINS |  | 0%
6 | Administração local composta por um Técnico em Edificações (1 hora/dia). Consultar Memorial Descritivo e Caderno de Encargos para maiores detalhes. | [9 empty] | PIS |  | 0%
[11 empty] | TOTAL FINAL |  | 0%
[9 empty] | BDI SERVIÇOS |  | 0%
[9 empty] | TOTAL GERAL - SEM BDI |  |  |  | 0
[9 empty] | BDI |  |  |  | 0
[9 empty] | TOTAL GERALCOM BDI |  |  |  | 0

## COMPOSIÇÕES REFERENCIAIS
COMPOSIÇÕES REFERENCIAIS SINAPI E SEINFRA-CE
Organização do Canteiro
CÓDIGO C4541 SEINFRA-CE - Alterada |  | PLACA PADRÃO DE OBRA - TIPO BANNER | m2 | Excluídos acessórios de fixação utilizando aço e montagem da estrutura
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.66 | 11.33
INSUMO | I8395 (SEINFRA-CE) | LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA | M2 | 1 | 87.53 | 87.53
|  | As placas de obra serão fixadas no portão existente na frente da edificação. |  | 90.91% | MAT | 89.87
|  |  |  | 9.09% | MO | 8.99
98.86
CÓDIGO SINAPI 72897 -Alterada |  | CARGA MANUAL DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO (EXCETO GESSO) | m3 | Composição 08/2020, com preços SINAPI e cotação mercado Florianópolis
COMPOSIÇÃO | MERCADO | TRANSPORTE MECANIZADO EM CAÇAMBA DE RESÍDUOS E ENTULHO DE OBRA, INCLUSA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (SOMENTE ENTULHO) - SEM GESSO | M³ | 1 | 73 | 73
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 22.66 | 15.86
|  |  |  | 85.92% | MAT | 76.35
|  |  |  | 14.08% | MO | 12.51
88.86
Serviços auxiliares
CÓDIGO SINAPI 104803 |  | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.111 | 22.66 | 2.51
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0829 | 30.19 | 2.5
|  |  |  | 14.57% | MAT | 0.73
|  |  |  | 85.43% | MO | 4.28
5.01
CÓDIGO SINAPI 97647- alterada |  | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | Alterados coeficientes em 30%, para considerar o reaproveitamento das telhas
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1498 | 22.66 | 3.39
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.053 | 30.19 | 1.6
|  |  |  | 15.08% | MAT | 0.75
|  |  |  | 84.92% | MO | 4.24
4.99
CÓDIGO SINAPI 97631 - alterada |  | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA | M² | considerados coeficientes de MO 80% para remoção de manta (diferença entre remoção de manta e de argamassa)
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0921 | 30.87 | 2.84
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3098 | 22.66 | 7.02
|  |  |  | 16.3% | MAT | 1.61
|  |  |  | 83.7% | MO | 8.25
9.86
CÓDIGO SINAPI 93358 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 22.66 | 89.64
|  |  |  | 17.54% | MAT | 15.73
|  |  |  | 82.46% | MO | 73.91
89.64
CÓDIGO SINAPI 96995 |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | Composição 07/2023, com preços SINAPI atuais
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3986 | 22.66 | 54.35
|  |  |  | 17.56% | MAT | 9.54
|  |  |  | 82.44% | MO | 44.81
54.35
CÓDIGO SINAPI 101820 - alterada |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | Substituído uso de placa vibratória pela composição 96995 - compactação manual com soquete
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 135 | 7.66
INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0064 | 101.01 | 0.64
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.3031 | 22.66 | 74.84
COMPOSICAO | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1 | 19.5 | 19.5
|  |  |  | 38.24% | MAT | 39.25
|  |  |  | 61.76% | MO | 63.39
102.64
CÓDIGO SINAPI 94210 - alterada |  | RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS E SUBSTITUIÇÃO DE TODAS ARRUELAS METÁLICAS E DE PVC | M2 | Excluído içamento, parafuso e telha. Considerada substituição de todas as arruelas metálicas e de PVC (vedação das fixação)
INSUMO | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.26 | 0.23 | 0.28
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.166 | 22.66 | 3.76
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 30.19 | 3.86
|  |  |  | 18.25% | MAT | 1.44
|  |  |  | 81.75% | MO | 6.46
7.9
CÓDIGO SINAPI 102234 - alterada |  | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARO | M2 | Considerado coeficiente x2 para limpeza antes da pintura
INSUMO | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | 0.3257 | 38.55 | 12.55
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9058 | 32.42 | 29.36
|  |  |  | 42.34% | MAT | 17.74
|  |  |  | 57.66% | MO | 24.17
41.91
Instalação de calhas e rufos em alumínio
CÓDIGO SINAPI 98577 - alterada |  | TRATAMENTO DE JUNTA DE RUFO DE CONCRETO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO | M | Substituído selante à base de silicone por selante PU e excluído tarugo
INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.033 | 35.06 | 1.15
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1655 | 30.87 | 35.97
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2359 | 22.66 | 5.34
|  |  |  | 16.14% | MAT | 6.85
|  |  |  | 83.86% | MO | 35.61
42.46
CÓDIGO SINAPI 97062 - alterada |  | COLOCAÇÃO DE TELA DE ARAME DE AÇO ZINCADO NAS CALHAS | M² | Substituída os materiais e os profissionais (mantidos os coeficientes)
INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.025 | 18.4 | 0.46
INSUMO | MERCADO | TELA EM ARAME DE AÇO ZINCADO BWG 26 | M2 | 1.67 | 9.39 | 15.68
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0699 | 22.66 | 1.58
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0734 | 30.19 | 2.21
|  |  |  | 89.32% | MAT | 17.8
|  |  |  | 10.68% | MO | 2.13
19.93
CÓDIGO SINAPI 100327 - alterada |  | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM | M | Excluído içamento. Substituídos pregos por parafusos e buchas S-8. Excluída solda
INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.211 | 35.06 | 7.39
INSUMO | 1113 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | 1.05 | 27.52 | 28.89
INSUMO | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UNID | 1.624 | 0.41 | 0.66
INSUMO | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0016 | 80.09 | 0.12
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.239 | 22.66 | 5.41
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.145 | 30.19 | 4.37
|  |  |  | 82.35% | MAT | 38.57
|  |  |  | 17.65% | MO | 8.27
46.84
Sistema de captação de água pluvial
CÓDIGO SINAPI 90441 |  | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UNID
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3214 | 23.81 | 7.65
COMPOSICAO | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 0.8109 | 24.83 | 20.13
COMPOSICAO | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 0.332 | 26.75 | 8.88
|  |  |  | 11.86% | MAT | 4.35
|  |  |  | 84.47% | MO | 30.97
|  |  |  | 3.669% | EQUI/OUT | 1.35
36.66
CÓDIGO SINAPI 90438 |  | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UNID
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4783 | 23.81 | 11.38
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7006 | 31.44 | 53.46
|  |  |  | 11.36% | MAT | 7.37
|  |  |  | 88.64% | MO | 57.47
64.84
CÓDIGO SINAPI 89512 - alterada |  | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | Alterado tubo para série normal e coeficientes (de acordo com composição 89714)
INSUMO | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0353 | 13.92 | 14.41
INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0224 | 2.39 | 0.05
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4024 | 23.81 | 9.58
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4024 | 31.44 | 12.65
|  |  |  | 46.88% | MAT | 17.2
|  |  |  | 53.12% | MO | 19.49
36.69
CÓDIGO SINAPI 89746 |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UNID
INSUMO | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 3.4 | 6.8
INSUMO | 3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 8.54 | 8.54
INSUMO | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.115 | 28.9 | 3.32
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 23.81 | 4.58
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 31.44 | 6.05
|  |  |  | 68.13% | MAT | 19.95
|  |  |  | 31.87% | MO | 9.34
29.29
CÓDIGO SINAPI 89744 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UNID
INSUMO | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 3.4 | 6.8
INSUMO | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 7.76 | 7.76
INSUMO | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.115 | 28.9 | 3.32
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 23.81 | 4.58
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 31.44 | 6.05
|  |  |  | 67.25% | MAT | 19.17
|  |  |  | 32.75% | MO | 9.34
28.51
CÓDIGO SINAPI 91181 |  | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | fixação vertical do tubo de queda
INSUMO | 399 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1.2346 | 4.42 | 5.45
INSUMO | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 1.2963 | 0.82 | 1.06
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0915 | 23.81 | 2.17
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4024 | 31.44 | 12.65
|  |  |  | 38.26% | MAT | 8.16
|  |  |  | 61.74% | MO | 13.17
21.33
Serviços de revestimento e de pintura
CÓDIGO SINAPI 87530 |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2
COMPOSICAO | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0376 | 735.69 | 27.6619
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47 | 30.87 | 14.5089
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 22.66 | 3.8749
|  |  |  | 48.71% | MAT | 22.43
|  |  |  | 51.29% | MO | 23.62
46.05
CÓDIGO SINAPI 72125 |  | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | m2 | Composição de 08/2016, com preços SINAPI atualizados
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.66 | 11.33
INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UNID | 0.5 | 1.61 | 0.81
|  |  |  | 23.06% | MAT | 2.8
|  |  |  | 76.94% | MO | 9.34
12.14
CÓDIGO SINAPI 95626 - Alterada |  | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA FLEXÍVEL EM PLATIBANDAS INTERNAS | m2 | Alterado o tipo de tinta para impermeabilizante acrílico flexível (preço de mercado)
INSUMO | MERCADO | TINTA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FLEXÍVEL, RENDIMENTO 5,25M2/L | L | 0.1905 | 22.22 | 4.23
COMPOSIÇÃO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.344 | 32.42 | 11.15
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 22.66 | 1.94
|  |  |  | 37.73% | MAT | 6.53
|  |  |  | 62.27% | MO | 10.79
17.32
Administração local
CÓDIGO SINAPI 100533 |  | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
INSUMO | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.34 | 1.34
INSUMO | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.04 | 0.04
INSUMO | 40945 | TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) | H | 1 | 20.64 | 20.64
INSUMO | 43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.07 | 0.07
INSUMO | 43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.71 | 0.71
COMPOSICAO | 100535 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.42 | 0.42
|  |  |  | 9.302% | MAT | 2.16
|  |  |  | 90.7% | MO | 21.06
23.22

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA NA COBERTURA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE IMARUÍ/SC
[6 empty] | BDI | 0%
ITEM | SERVIÇOS | ÍNDICE | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | VALOR | VALOR
[6 empty] | SERVIÇO | PLANILHA
[6 empty] | S/ BDI | C/ BDI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Organização do canteiro | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Serviços auxiliares | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Tratamento do madeiramento do telhado | 0% |  | 0 | 0 | 0
2.0 | ADEQUAÇÕES NA COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Instalação de calhas e rufos | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sistema de captação de água pluvial | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.3 | Serviços de revestimento e de pintura | 0% |  |  | 0 | 0
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Administração local | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALORES DAS PARCELAS (SEM BDI) |  | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
VALORES DAS PARCELAS (COM BDI) |  |  | 0
ÍNDICE TOTAL DA PARCELA ( % = ) |  |  | #DIV/0!
INDICE TOTAL ACUMULADO |  |  | #DIV/0!