## ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL
SERVIÇO: REFORMA NA COBERTURA DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE ITAJAÍ/SC
PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
ENDEREÇO DO LOCAL DOS SERVIÇOS: RUA JOSE EUGÊNIO MULLER, VILA OPERÁRIA, ITAJAÍ/SC
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CLASS | UNID. | QUANT | MÃO DE OBRA |  | MATERIAIS |  | EQUIPAMENTOS |  | VALOR TOTAL |  | REFERENCIAIS DE PREÇOS
[5 empty] | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL | UNIT. | TOTAL | SINAPI (Referência Técnica 18/01/2024) e SEINFRA-CE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0
1.1 | Organização do canteiro | [10 empty] | 0
1.1.1 | PLACA PADRÃO DE OBRA - TIPO BANNER | SER.CG | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C4541 - alterada | SEINFRA-CE e SINAPI
1.1.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO (EXCETO GESSO) | SER.CG | m3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72897 | SINAPI
1.2 | Serviços auxiliares | [10 empty] | 0
1.2.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97647 | SINAPI
1.2.2 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m | 44.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104803 | SINAPI
2.0 | TRATAMENTO DO MADEIRAMENTO DO TELHADO | [10 empty] | 0
2.1 | Tratamento do madeiramento do telhado | [10 empty] | 0
2.1.1 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARO | SER.CG | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102234 - alterada | SINAPI
3.0 | ADEQUAÇÕES NA COBERTURA | [10 empty] | 0
3.1 | Instalação de calhas, telhas e rufos | [10 empty] | 0
3.1.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 | SER.CG | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94228 - alterada | SINAPI
3.1.2 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | m³ | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87372 | SINAPI
3.1.3 | TRATAMENTO DE JUNTA DE RUFO DE CONCRETO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO | SER.CG | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98577 | SINAPI
3.1.4 | COLOCAÇÃO DE TELA DE ARAME DE AÇO ZINCADO NAS CALHAS | SER.CG | m² | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97062 - alterada | SINAPI
3.1.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA ALUZINCO (GALVALUME) E = 0,5 MM | SER.CG | m² | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94213 - alterada | SINAPI
3.1.6 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM | SER.CG | m | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100327 - alterada | SINAPI
3.2 | Serviços de revestimento e de pintura | [10 empty] | 0
3.2.1 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | SER.CG | m² | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72125 | SINAPI
3.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA FLEXÍVEL EM PLATIBANDAS INTERNAS | SER.CG | m² | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95626 - Alterada | SINAPI
4.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | 0
4.1 | Administração local | [10 empty] | 0
4.1.1 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | EMPRE | h | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100533 | SINAPI
[5 empty] | Valor Total MO | 0 | Valor Total MAT | 0 | Valor Total EQ | 0 |  | 0
Preencher apenas as células destacadas em amarelo.
COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇOS
| Observações Gerais: | [9 empty] | RISCO E IMPREVISTOS |  | 0%
[11 empty] | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0%
1 | Duração estimada dos serviços: 03 (três) semanas. | [9 empty] | SEGURO + GARANTIA |  | 0%
2 | Planilha de Referência para orçamento: SINAPI (Abrangência Nacional, Localidade Florianópolis, data de preço 18/01/2024). | [9 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 0%
3 | Encargos Sociais Não Desonerados SINAPI = 108,32% (hora). | [9 empty] | LUCRO |  | 0%
| Planilha Orçamentária sem desoneração, conforme permitido pela Lei n. 13.161/2015. Caso a contratada esteja inscrita em benefício da CPRB (art. 9º, parágrafo 16), deverá haver reequilíbrio antes de iniciados os serviços. | [9 empty] | TRIBUTOS |  | 0%
4 | Adotado BDI médio para obras de edificações, conforme Acórdão TCU n. 2622/2013. | [9 empty] | ISSQN (ITAJAÍ/SC) |  | 0%
5 | Adotado ISSQN igual a 2% | [9 empty] | COFINS |  | 0%
6 | Administração local composta por um Técnico em Edificações (1 hora/dia). Consultar Memorial Descritivo e Caderno de Encargos para maiores detalhes. | [9 empty] | PIS |  | 0%
[11 empty] | TOTAL FINAL |  | 0%
[9 empty] | BDI SERVIÇOS |  | 0%
[9 empty] | TOTAL GERAL - SEM BDI |  |  |  | 0
[9 empty] | BDI |  |  |  | 0
[9 empty] | TOTAL GERALCOM BDI |  |  |  | 0

## COMPOSIÇÕES REFERENCIAIS
COMPOSIÇÕES REFERENCIAIS SINAPI E SEINFRA-CE
Organização do Canteiro
CÓDIGO C4541 SEINFRA-CE - Alterada |  | PLACA PADRÃO DE OBRA - TIPO BANNER | m2 | Excluídos acessórios de fixação utilizando aço e montagem da estrutura
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.66 | 11.33
INSUMO | I8395 (SEINFRA-CE) | LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA | M2 | 1 | 87.53 | 87.53
|  | As placas de obra serão fixadas no portão existente na frente da edificação. |  | 90.91% | MAT | 89.87
|  |  |  | 9.09% | MO | 8.99
98.86
CÓDIGO SINAPI 72897 -Alterada |  | CARGA MANUAL DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO (EXCETO GESSO) | m3 | Composição 08/2020, com preços SINAPI e cotação mercado Florianópolis
COMPOSIÇÃO | MERCADO | TRANSPORTE MECANIZADO EM CAÇAMBA DE RESÍDUOS E ENTULHO DE OBRA, INCLUSA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (SOMENTE ENTULHO) - SEM GESSO | M³ | 1 | 73 | 73
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 22.66 | 15.86
|  |  |  | 85.92% | MAT | 76.35
|  |  |  | 14.08% | MO | 12.51
88.86
Serviços auxiliares
CÓDIGO SINAPI 97647 |  | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1153 | 22.66 | 2.61
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0408 | 30.19 | 1.23
|  |  |  | 15.08% | MAT | 0.58
|  |  |  | 84.92% | MO | 3.26
3.84
CÓDIGO SINAPI 104803 |  | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.111 | 22.66 | 2.51
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0829 | 30.19 | 2.5
|  |  |  | 14.57% | MAT | 0.73
|  |  |  | 85.43% | MO | 4.28
5.01
Tratamento do madeiramento do telhado
CÓDIGO SINAPI 102234 - alterada |  | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARO | M2 | Considerado coeficiente x2 para limpeza antes da pintura
INSUMO | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | 0.3257 | 38.55 | 12.55
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9058 | 32.42 | 29.36
|  |  |  | 42.34% | MAT | 17.74
|  |  |  | 57.66% | MO | 24.17
41.91
Instalação de calhas e rufos em alumínio
CÓDIGO SINAPI 94228 - alterada |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | Excluído guincho
INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.081 | 35.06 | 2.83
INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.013 | 18.4 | 0.23
INSUMO | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0024 | 80.09 | 0.19
INSUMO | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.09 | 182.25 | 16.4
INSUMO | 40783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | M | 1.05 | 46.23 | 48.54
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.371 | 22.66 | 8.4
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.277 | 30.19 | 8.36
|  |  |  | 83.29% | MAT | 70.75
|  |  |  | 16.71% | MO | 14.2
84.95
CÓDIGO SINAPI 87372 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.25 | 135 | 168.75
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 563.59 | 0.8 | 450.87
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.65 | 22.66 | 263.98
|  |  |  | 75.37% | MAT | 665.98
|  |  |  | 24.63% | MO | 217.62
883.6
CÓDIGO SINAPI 98577 - alterada |  | TRATAMENTO DE JUNTA DE RUFO DE CONCRETO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO | M | Substituído selante à base de silicone por selante PU e excluído tarugo
INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.033 | 35.06 | 1.15
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1655 | 30.87 | 35.97
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2359 | 22.66 | 5.34
|  |  |  | 16.14% | MAT | 6.85
|  |  |  | 83.86% | MO | 35.61
42.46
CÓDIGO SINAPI 97062 - alterada |  | COLOCAÇÃO DE TELA DE ARAME DE AÇO ZINCADO NAS CALHAS | M² | Substituídos os materiais e os profissionais (mantidos os coeficientes) - acrescentados materiais solicitados no MDCE
INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.025 | 18.4 | 0.46
INSUMO | MERCADO | TELA EM ARAME DE AÇO ZINCADO BWG 26 | M2 | 1.67 | 9.39 | 15.68
INSUMO | 14152 | FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF | UNID | 0.0433 | 42.6 | 1.84
INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.066 | 35.06 | 2.31
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0699 | 22.66 | 1.58
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0734 | 30.19 | 2.21
|  |  |  | 86.58% | MAT | 20.85
|  |  |  | 13.42% | MO | 3.23
24.08
CÓDIGO SINAPI 94213 - alterada |  | TELHAMENTO COM TELHA DE ALUZINCO (GALVALUME), ONDULADA, E = 0,5 MM | M² | Alterada telha para insumo 25007
INSUMO | 25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO (GALVALUME), ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | 1.166 | 45.33 | 52.85
INSUMO | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.15 | 1.76 | 7.3
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 22.66 | 2.19
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 30.19 | 2.74
COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009 | 32.75 | 0.02
COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0013 | 31.89 | 0.04
|  |  |  | 93.55% | MAT | 60.94
|  |  |  | 6.45% | MO | 4.2
65.14
CÓDIGO SINAPI 100327 - alterada |  | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM | M | Excluído içamento e a solda
INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.211 | 35.06 | 7.39
INSUMO | 1113 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | 1.05 | 27.52 | 28.89
INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.008 | 18.4 | 0.14
INSUMO | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0016 | 80.09 | 0.12
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.239 | 22.66 | 5.41
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.145 | 30.19 | 4.37
|  |  |  | 82.15% | MAT | 38.05
|  |  |  | 17.85% | MO | 8.27
46.32
Serviços de revestimento e de pintura
CÓDIGO SINAPI 72125 |  | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | m2 | Composição de 08/2016, com preços SINAPI atualizados
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.66 | 11.33
INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UNID | 0.5 | 1.61 | 0.81
|  |  |  | 23.06% | MAT | 2.8
|  |  |  | 76.94% | MO | 9.34
12.14
CÓDIGO SINAPI 95626 - Alterada |  | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA FLEXÍVEL EM PLATIBANDAS INTERNAS | m2 | Alterado o tipo de tinta para impermeabilizante acrílico flexível (preço de mercado)
INSUMO | MERCADO | TINTA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FLEXÍVEL, RENDIMENTO 5,25M2/L | L | 0.1905 | 22.22 | 4.23
COMPOSIÇÃO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.344 | 32.42 | 11.15
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 22.66 | 1.94
|  |  |  | 37.73% | MAT | 6.53
|  |  |  | 62.27% | MO | 10.79
17.32
Administração local
CÓDIGO SINAPI 100533 |  | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
INSUMO | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.34 | 1.34
INSUMO | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.04 | 0.04
INSUMO | 40945 | TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) | H | 1 | 20.64 | 20.64
INSUMO | 43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.07 | 0.07
INSUMO | 43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.71 | 0.71
COMPOSICAO | 100535 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.42 | 0.42
|  |  |  | 9.302% | MAT | 2.16
|  |  |  | 90.7% | MO | 21.06
23.22

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA NA COBERTURA DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE ITAJAÍ/SC
[6 empty] | BDI | 0%
ITEM | SERVIÇOS | ÍNDICE | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | VALOR | VALOR
[6 empty] | SERVIÇO | PLANILHA
[6 empty] | S/ BDI | C/ BDI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Organização do canteiro | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Serviços auxiliares | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.0 | TRATAMENTO DO MADEIRAMENTO DO TELHADO |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Tratamento do madeiramento do telhado | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
3.0 | ADEQUAÇÕES NA COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Instalação de calhas, telhas e rufos | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Serviços de revestimento e de pintura | 0% |  |  | 0 | 0 | 0
4.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Administração local | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALORES DAS PARCELAS (SEM BDI) |  | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
VALORES DAS PARCELAS (COM BDI) |  |  | 0
ÍNDICE TOTAL DA PARCELA ( % = ) |  |  | #DIV/0!
INDICE TOTAL ACUMULADO |  |  | #DIV/0!