## ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL
SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL E PORTÕES NA EDIFICAÇÃO DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE ITAJAÍ/SC
PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
ENDEREÇO DO LOCAL DOS SERVIÇOS: RUA EUGÊNIO MULLER, 406, VILA OPERÁRIA, ITAJAÍ/SC
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CLASS | UNID. | QUANT | MÃO DE OBRA |  | MATERIAIS |  | EQUIPAMENTOS |  | VALOR TOTAL |  | REFERENCIAIS DE PREÇOS
[5 empty] | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL | UNIT. | TOTAL | Tabelas Referência SINAPI (Ref. de preço 11/03/2024), IPPUJ 25ª Ed. E SEINFRA/CE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0
1.1 | Organização do canteiro | [10 empty] | 0
1.1.1 | PLACA PADRÃO DE OBRA - TIPO BANNER (1,00x2,00m) | SER.CG | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | C4541 - alterada | SEINFRA-CE e SINAPI
1.1.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO (EXCETO GESSO) | SER.CG | m³ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 72897 - alterada | SINAPI e mercado
1.2 | Retiradas e remoções | [10 empty] | 0
1.2.1 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m² | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 97635 | SINAPI
1.2.2 | REMOÇÃO DE PISO DE GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO | SER.CG | m² | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 97633 - alterada | SINAPI
1.2.3 | REMOÇÃO DE PISO CONCREGRAMA | SER.CG | m² | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 97635 | SINAPI
1.2.4 | RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO | SER.CG | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | C2207 | SEINFRA-CE e SINAPI
1.2.5 | DEMOLIÇÃO DE TRECHO DE GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO | SER.CG | m³ | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 104789 | SINAPI
1.2.6 | RETIRADA DE BICICLETÁRIO | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 97663 - alterada | SINAPI
1.2.7 | REMOÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO | SER.CG | m² | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 97635 | SINAPI
2.0 | EXECUÇÃO DE CERCAMENTO | [10 empty] | 0
2.1 | Serviços em concreto | [10 empty] | 0
2.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, E ARMADURA CONFORME PROJETO | SER.CG | m | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101173 - ALTERADA | SINAPI
2.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SER.CG | m³ | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 93358 | SINAPI
2.1.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SER.CG | m² | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92265 | SINAPI
2.1.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SER.CG | m² | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95241 | SINAPI
2.1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SER.CG | kg | 45.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 92803 | SINAPI
2.1.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SER.CG | kg | 18.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 92800 - alterada | SINAPI
2.1.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | m³ | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94966 | SINAPI
2.2 | Gradil modular e portões metálicos | [10 empty] | 0
2.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL ELETROSSOLDADO, GALVANIZADO OU ZINCADO A FOGO, REVESTIDO EM POLIÉSTER ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA OU REVESTIDO EM PVC DE ALTA ADERÊNCIA, 3D, INCLUSIVE COLUNAS, PORTÕES E DEMAIS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS | SER.CG | cj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA (COTAÇÕES DE MERCADO + SINAPI)
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 0
3.1 | Serviços complementares | [10 empty] | 0
3.1.1 | AJUSTE NO CORRIMÃO EXISTENTE | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | COTAÇÕES DE MERCADO
3.1.2 | RECOLOCAÇÃO DO PAVIMENTO PAVER | SER.CG | m² | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 92397 - alterada | SINAPI
3.1.3 | RECOLOCALÇAO DE PISO EM GRANITO | SER.CG | m² | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 101092- alterada | SINAPI
3.1.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SER.CG | m² | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 92397 | SINAPI
3.1.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - PARA FIXAÇÃO DOS BICICLETÁRIOS | SER.CG | m³ | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 93358 | SINAPI
3.1.6 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM - PARA INSTALAÇÃO DOS BICICLETÁRIOS | SER.CG | m² | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92265 | SINAPI
3.1.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - PARA INSTALAÇÃO DOS BICICLETÁRIOS | SER.CG | m³ | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94964 | SINAPI
3.1.8 | REINSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 103306 - alterada | SINAPI
3.1.9 | AJUSTE NA GUIA DE BALIZAMENTO - COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MANUAL | SER.CG | m² | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 88629 | SINAPI
3.1.10 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | SER.CG | m² | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 102500 | SINAPI
4.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | 0
4.1 | Administração local | [10 empty] | 0
4.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | SER.CG | h | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90778 | SINAPI
[5 empty] | Valor Total MO | 0 | Valor Total MAT | 0 | Valor Total EQ | 0 |  | 0
Preencher apenas as células destacadas em amarelo.
COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇOS
| Observações Gerais: | [9 empty] | RISCO E IMPREVISTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
1 | Duração estimada dos serviços: 4 (quatro) semanas. | [9 empty] | SEGURO + GARANTIA
2 | Planilhas de Referência para orçamento: SINAPI (Abrangência Nacional, Localidade Florianópolis, data de preço 16/05/2024, SEINFRA/CE e pesquisa de mercado). | [9 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
3 | Encargos Sociais Não Desonerados SINAPI = 112,41% (hora). | [9 empty] | LUCRO
| Planilha Orçamentária sem desoneração, conforme permitido pela Lei n. 13.161/2015. Caso a contratada esteja inscrita em benefício da CPRB (art. 9º, parágrafo 16), deverá haver reequilíbrio antes de iniciados os serviços. | [9 empty] | TRIBUTOS |  | 0%
4 | Adotado BDI médio para obras de edificações, conforme Acórdão TCU n. 2622/2013. | [9 empty] | ISSQN (ITAJAÍ/SC)
5 | Adotado ISSQN igual a 2%. | [9 empty] | COFINS
6 | Administração local composta por um Engenheiro Civil (1 h/dia trabalhado). Consultar Memorial Descritivo e Caderno de Encargos para maiores detalhes. | [9 empty] | PIS
[11 empty] | TOTAL FINAL |  | 0%
[9 empty] | BDI SERVIÇOS |  | 0%
[9 empty] | TOTAL GERAL - SEM BDI e ADM |  |  |  | 0
[9 empty] | BDI |  |  |  | 0
[9 empty] | TOTAL GERALCOM BDI |  |  |  | 0

## COMPOSIÇÕES REFERENCIAIS
COMPOSIÇÕES REFERENCIAIS SINAPI E SEINFRA/CE
Organização do Canteiro
CÓDIGO C4541 SEINFRA-CE - Alterada |  | PLACA PADRÃO DE OBRA - TIPO BANNER | m2 | Excluídos acessórios de fixação utilizando aço e montagem da estrutura
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.58 | 11.29
INSUMO | I8395 (SEINFRA-CE) | LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA | M2 | 1 | 87.53 | 87.53
|  |  |  | 90.59% | MAT | 89.52
|  |  |  | 9.41% | MO | 9.3
98.82
CÓDIGO SINAPI 72897 -Alterada |  | CARGA MANUAL DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO (EXCETO GESSO) | m3 | Composição 08/2020, com preços SINAPI e cotação mercado Florianópolis
COMPOSIÇÃO | MERCADO | TRANSPORTE MECANIZADO EM CAÇAMBA DE RESÍDUOS E ENTULHO DE OBRA, INCLUSA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (SOMENTE ENTULHO) - SEM GESSO | M³ | 1 | 72 | 72
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 22.58 | 15.8
|  |  |  | 85.17% | MAT | 74.78
|  |  |  | 14.83% | MO | 13.02
87.8
Retiradas e remoções
CÓDIGO SINAPI 97635 |  | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4815 | 30.58 | 14.72
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2113 | 22.58 | 4.77
|  |  |  | 14.17% | MAT | 2.76
|  |  |  | 85.83% | MO | 16.73
19.49
CÓDIGO SINAPI 97633 - alterada |  | REMOÇÃO DE PISO DE GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO | m2 | Alterados coeficientes para 3x, para considerar reaproveitamento
COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0792 | 30.68 | 2.42
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2664 | 22.58 | 6.01
|  |  |  | 14.91% | MAT | 1.26
|  |  |  | 85.09% | MO | 7.17
8.43
CÓDIGO SINAPI 97635 |  | REMOÇÃO DE PISO CONCREGRAMA | m2
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4815 | 30.58 | 14.72
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2113 | 22.58 | 4.77
|  |  |  | 14.17% | MAT | 2.76
|  |  |  | 85.83% | MO | 16.73
19.49
CÓDIGO C2207 - SEINFRA-CE |  | RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO | m | Composição SEINFRA-CE com preços do SINAPI
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 30.87 | 1.54
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.58 | 11.29
|  |  |  | 17.08% | MAT | 2.19
|  |  |  | 82.92% | MO | 10.64
12.83
CÓDIGO SINAPI 104789 |  | DEMOLIÇÃO DE TRECHO DE GUIA DE BALIZAMENTO | m³
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2462 | 30.87 | 38.47
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.7265 | 22.58 | 174.46
|  |  |  | 16.82% | MAT | 35.81
|  |  |  | 83.18% | MO | 177.12
212.93
CÓDIGO SINAPI 97663 - alterada |  | RETIRADA DE BICICLETÁRIO | unid | Substituído encanador por pedreiro
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1448 | 30.87 | 4.46
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4096 | 22.58 | 9.24
|  |  |  | 16.1% | MAT | 2.21
|  |  |  | 83.9% | MO | 11.49
13.7
CÓDIGO SINAPI 97635 |  | REMOÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO | m2
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4815 | 30.58 | 14.72
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2113 | 22.58 | 4.77
|  |  |  | 14.17% | MAT | 2.76
|  |  |  | 85.83% | MO | 16.73
19.49
Serviços em concreto
CÓDIGO SINAPI 101173 - alterada |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, E ARMADURA CONFORME PROJETO | m | Alteradas barras de aço e concreto, conforme projeto
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.486 | 30.87 | 15
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.665 | 22.58 | 15.01
COMPOSIÇÃO | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 2.5 | 8.94 | 22.35
COMPOSIÇÃO | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 0.62 | 9.89 | 6.13
COMPOSIÇÃO | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.AF_05/2021 | M³ | 0.043 | 567.49 | 24.4
|  |  |  | 65.68% | MAT | 54.44
|  |  |  | 34.31% | MO | 28.44
|  |  |  | 0.01% | EQUI/OUT | 0.01
82.89
CÓDIGO SINAPI 93358 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 22.58 | 89.32
|  |  |  | 17.6% | MAT | 15.72
|  |  |  | 82.4% | MO | 73.6
89.32
CÓDIGO SINAPI 92265 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2
INSUMO | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM | M² | 1.336 | 90.26 | 120.58
INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.308 | 8.9 | 20.54
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 9.237 | 3.11 | 28.72
INSUMO | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.208 | 17.19 | 3.57
COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 24.18 | 6.04
COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.18 | 30.5 | 35.99
COMPOSIÇÃO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.063 | 32.53 | 2.04
COMPOSIÇÃO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.255 | 31.5 | 8.03
|  |  |  | 71.64% | MAT | 161.56
|  |  |  | 28.31% | MO | 63.84
|  |  |  | 0.0467% | EQUIP | 0.11
225.51
CÓDIGO SINAPI 95241 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25415 | 30.87 | 7.84
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0919 | 22.58 | 2.07
COMPOSICAO | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.069 | 446.14 | 30.78
|  |  |  | 65.83% | MAT | 26.79
|  |  |  | 33.51% | MO | 13.63
|  |  |  | 0.6662% | EQUIP | 0.27
40.69
CÓDIGO SINAPI 92803 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG
INSUMO | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 7.8 | 8.65
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0014 | 24.25 | 0.03
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0088 | 30.58 | 0.26
|  |  |  | 97.2% | MAT | 8.69
|  |  |  | 2.803% | MO | 0.25
8.94
CÓDIGO SINAPI 92800 - alterada |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | Alterado coeficiente do aço para 10%
INSUMO | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.1 | 7.38 | 8.11
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0095 | 24.25 | 0.23
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0581 | 30.58 | 1.77
|  |  |  | 82.69% | MAT | 8.36
|  |  |  | 17.31% | MO | 1.75
10.11
CÓDIGO SINAPI 94966 |  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7078 | 155 | 109.7
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 388.8826 | 0.77 | 299.43
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5892 | 106.93 | 63
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2958 | 22.58 | 51.83
COMPOSICAO | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.449 | 29.04 | 42.07
COMPOSICAO | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.7458 | 1.62 | 1.2
COMPOSICAO | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.7032 | 0.38 | 0.26
|  |  |  | 85.55% | MAT | 485.49
|  |  |  | 14.2% | MO | 80.56
|  |  |  | 0.2538% | EQUIP | 1.44
567.49
Gradil modular e portões metálicos
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL ELETROSSOLDADO, GALVANIZADO OU ZINCADO A FOGO, REVESTIDO EM POLIÉSTER ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA OU REVESTIDO EM PVC DE ALTA ADERÊNCIA, 3D, INCLUSIVE COLUNAS, PORTÕES E DEMAIS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS | CJ
MERCADO |  | GRADIL MALHA 5X20 FIO 4,30 MM DE 2,50 M DE LARGURA E 2,03 DE ALTURA, COR VERDE | UNID | 4 | 774.61 | 3098.44
MERCADO |  | KIT FIXAÇÃO DE PAINEL, NA COR VERDE | UNID | 212 | 5.82 | 1233.84
MERCADO |  | PORTÃO DE ABRIR COM DUAS FOLHAS - DIMENSÃO APROXIMADA 3,80 X 2,0 METROS | UNID | 1 | 4954.17 | 4954.17
MERCADO |  | PORTÃO DE CORRER COM UMA FOLHA - DIMENSÃO APROXIMADA 1,87 X 2,0 METROS | UNID | 1 | 2159.51 | 2159.51
MERCADO |  | PORTÃO DE CORRER COM DUAS FOLHAS - DIMENSÃO APROXIMADA DE 2,90 X 2,0 METROS | UNID | 1 | 3175.75 | 3175.75
MERCADO |  | PORTÃO DE ABRIR COM DUAS FOLHAS - DIMENSÃO APROXIMADA DE 3,0 X 2,0 METROS | UNID | 1 | 3925.23 | 3925.23
MERCADO |  | COLUNA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL - 100 X 100 MM, PAREDE DE 3,0 MM DE ESPESSURA | UNID | 4 | 549.9 | 2199.6
MERCADO |  | COLUNA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL - 60 X 40 MM, PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA | UNID | 2 | 144.99 | 289.98
MERCADO |  | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE POSTES, GRADIS E PORTÕES | UNID | 1 | 7937.2 | 7937.2
INSUMO | 43603 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UNID | 8 | 47.85 | 382.8
COMPOSIÇÃO | 100722 - alterada | GALVANIZAÇÃO A FRIO - POR DEMÃO (QUANTITATIVO PARA DUAS DEMÃOS) | M² | 1.82 | 52.16 | 94.93
MERCADO |  | PINTURA ELETROSTÁTICA BASE EPÓXI | UNID | 9 | 60 | 540
|  |  |  | 73.48% | MAT | 22037.72
|  |  |  | 26.52% | MO | 7953.73
29991.45
CÓDIGO SINAPI 100722 - alterada |  | GALVANIZAÇÃO A FRIO - POR DEMÃO | M2 | Excluído diluente e alterado fundo por galvanização a frio
INSUMO | MERCADO | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.1098 | 274.97 | 30.19
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6779 | 32.42 | 21.97
|  |  |  | 65.33% | MAT | 34.08
|  |  |  | 34.67% | MO | 18.08
52.16
Serviços complementares
CÓDIGO SINAPI 92397 - alterada |  | RECOLOCAÇÃO DO PAVIMENTO PAVER | M2 | Excluído bloco (reutilização)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 155 | 8.8
INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0098 | 101.01 | 0.98
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2015 | 30.58 | 6.16
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2015 | 22.58 | 4.54
COMPOSICAO | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 9.66 | 0.03
COMPOSICAO | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0967 | 0.63 | 0.06
COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0038 | 10.71 | 0.04
COMPOSICAO | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.097 | 1.11 | 0.1
|  |  |  | 56.14% | MAT | 11.63
|  |  |  | 43.86% | MO | 9.08
20.71
CÓDIGO SINAPI 101092- alterada |  | RECOLOCALÇAO DE PISO EM GRANITO | M2 | Excluído piso (reutilização)
INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.14 | 3.81 | 0.53
INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 | 1.99 | 17.15
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.475 | 23.83 | 35.14
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.738 | 22.58 | 16.66
|  |  |  | 38.36% | MAT | 26.65
|  |  |  | 61.64% | MO | 42.83
69.48
CÓDIGO SINAPI 92397 |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 155 | 8.8
INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0098000 | 101.01 | 0.98
INSUMO | 36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | 1,0041000 | 43.54 | 43.71
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2015000 | 30.58 | 6.16
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2015000 | 22.58 | 4.54
COMPOSICAO | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0041000 | 9.66 | 0.03
COMPOSICAO | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0967000 | 0.63 | 0.06
COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0038000 | 10.71 | 0.04
COMPOSICAO | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0970000 | 1.11 | 0.1
|  |  |  | 85.93% | MAT | 55.36
|  |  |  | 14.07% | MO | 9.06
64.42
CÓDIGO SINAPI 93358 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 22.58 | 89.32
|  |  |  | 17.6% | MAT | 15.72
|  |  |  | 82.4% | MO | 73.6
89.32
CÓDIGO SINAPI 92265 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2
INSUMO | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM | M² | 1.336 | 90.26 | 120.58
INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.308 | 8.9 | 20.54
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 9.237 | 3.11 | 28.72
INSUMO | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.208 | 17.19 | 3.57
COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 24.18 | 6.04
COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.18 | 30.5 | 35.99
COMPOSIÇÃO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.063 | 32.53 | 2.04
COMPOSIÇÃO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.255 | 31.5 | 8.03
|  |  |  | 71.64% | MAT | 161.56
|  |  |  | 28.31% | MO | 63.84
|  |  |  | 0.0467% | EQUIP | 0.11
225.51
CÓDIGO SINAPI 94964 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7558 | 155 | 117.14
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 322.9777 | 0.77 | 248.69
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5872 | 106.93 | 62.78
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5333 | 22.58 | 57.2
COMPOSICAO | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6046 | 29.04 | 46.59
COMPOSICAO | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.8259 | 1.62 | 1.33
COMPOSICAO | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.7787 | 0.38 | 0.29
|  |  |  | 83.03% | MAT | 443.3747
|  |  |  | 16.67% | MO | 89.05
|  |  |  | 0.2997% | EQUIP | 1.6
534.02
CÓDIGO SINAPI 103306 - alterada |  | REINSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO | UNID | Apenas MO
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1721 | 30.87 | 36.18
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7814 | 22.58 | 17.64
|  |  |  | 14.69% | MAT | 7.91
|  |  |  | 85.31% | MO | 45.91
53.82
CÓDIGO SINAPI 87640 |  | AJUSTE NA GUIA DE BALIZAMENTO - COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MANUAL | M2 | Substituída argamassa por traço 1:3 e coeficientes MO x 3 (pelo cuidado necessário)
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.77 | 0.38
INSUMO | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.21 | 19.34 | 4.06
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.053 | 731.23 | 38.75
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.813 | 30.87 | 25.09
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.408 | 22.58 | 9.21
|  |  |  | 64.82% | MAT | 50.23
|  |  |  | 35.18% | MO | 27.26
77.49
CÓDIGO SINAPI 102500 |  | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2
INSUMO | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.043 | 18.14 | 0.78
INSUMO | 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.04 | 10.21 | 0.4
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 32.42 | 2.69
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 22.58 | 0.79
|  |  |  | 38.26% | MAT | 1.78
|  |  |  | 61.74% | MO | 2.88
4.66
Administração local
CÓDIGO SINAPI 90778 |  | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
INSUMO | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H | 1 | 128.22 | 128.22
INSUMO | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.34 | 1.34
INSUMO | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.04 | 0.04
INSUMO | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01
INSUMO | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.74 | 0.74
COMPOSICAO | 95403 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 2.17 | 2.17
|  |  |  | 1.607% | MAT | 2.13
|  |  |  | 98.39% | MO | 130.39
132.52

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL E PORTÕES NA EDIFICAÇÃO DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE ITAJAÍ/SC
[7 empty] | BDI | 0%
ITEM | SERVIÇOS | ÍNDICE | SEMANAS |  |  |  | VALOR | VALOR
[7 empty] | SERVIÇO | PLANILHA
[7 empty] | S/ BDI | C/ BDI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0
1.1 | Organização do canteiro | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.2 | Retiradas e remoções | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.0 | EXECUÇÃO DE CERCAMENTO | [5 empty] | 0 | 0
2.1 | Serviços em concreto | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.2 | Gradil modular e portões metálicos | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 0
3.1 | Serviços complementares | 0% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0 | 0
4.1 | Administração local | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALORES DAS PARCELAS (SEM BDI) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
VALORES DAS PARCELAS (COM BDI) |  |  | 0
VALORES ACUMULADOS |  |  | 0
ÍNDICE TOTAL DA PARCELA ( % = ) |  |  | #DIV/0!
INDICE TOTAL ACUMULADO |  |  | #DIV/0!